海峡两岸关系法学研究会

法学研究课题管理办法

第一章  总  则

第一条  为规范海峡两岸关系法学研究会（简称海研会）专项课题的管理，繁荣涉台法学研究，培养研究人才，创新研究方法，提高研究质量，促进研究与实践结合，根据《中国法学会部级法学研究课题管理办法》制定本办法。

第二条  海研会专项课题为中国法学会部级研究课题，依《中国法学会部级法学研究课题管理办法》和本办法进行管理，海研会秘书处配合中国法学会研究部，落实课题管理与服务。

第二章 课题选题与类别

第三条  海研会专项课题的选题，旨在着力研究两岸关系各领域交流合作中需要解决的法律问题，包括两岸人民交往与合作中出现的法律问题，落实与执行两岸协议中的法律问题，涉台司法实践中的热点难点问题，攸关两岸关系和平发展及祖国和平统一的法学理论和法制实践问题，涉及两岸法制改革和法治文明进步的相关理论实践问题，以及台湾政治和法律制度的基础研究，等等。

第四条　海研会专项课题根据选题内容分为招标课题和委托课题，招标课题和委托课题的完成期限为一年，根据需要还可设立完成期限为二至三年的重大专项课题。

第五条  海研会招标课题和委托课题的选题，由海研会秘书处广泛征求海研会理事和相关部门、研究机构意见后拟订，经海研会会长办公会议批准后，再报中国法学会审批。

第六条  招标课题依照中国法学会关于课题立项招标的相关规定，纳入中国法学会年度课题指南，并通过中国法学会统一的公开招标程序确定课题主持人。

第七条  委托课题由海研会组织立项申请和立项评审，确定和委托特定研究机构或研究专家作为课题主持人，经中国法学会审核同意后实施。

第三章  课题申报与评审

第八条  海研会专项课题申报条件：

1、课题申请人须具有良好的政治素养和独立开展及组织科研工作的能力，能作为课题实际主持者并担负实质性研究工作；

2、课题申请人须具有高级职称或法学博士学位，实务部门专家需具备处级以上职务；

3、申请人须安排至少一名35岁以下的青年研究人员参加课题研究组；鼓励采用跨学科、跨领域、跨理论实务部门的专家组合；

4、申请人所在单位承诺积极支持，提供必要的研究条件；

5、申请人每次只能申报一个课题。

承担过或者正在承担相同研究内容的课题的，承担中国法学会和海研会研究课题未取得《结项证书》的，不得申请。

第九条  海研会招标课题的立项，交由中国法学会组织课题立项评审委员会，进行立项评审，确定立项。

第十条　海研会委托课题的立项，由海研会向海研会理事和主要涉台研究机构发布课题选题，接受立项申请。

海研会负责组织课题立项评审专家委员会，对课题申请进行立项评审，提出委托课题立项建议。评审专家从海研会理事、涉台研究机构和法学院校中聘请。

专家委员会提出的立项建议，经海研会会长办公会同意后，报中国法学会审核立项，并办理立项手续。《立项通知书》以中国法学会名义向立项课题主持人出具。

第四章  课题过程管理

第十一条  海研会专项课题由海研会秘书处负责配合中国法学会研究部，具体落实课题研究的过程管理。

第十二条  海研会专项课题实行课题主持人负责制。课题主持人应严格按照《中国法学会部级法学研究课题管理办法》、本办法以及立项要求，组织课题组开展研究工作，并承担相应责任。

第十三条  海研会专项课题的研究过程，应注重深入实际开展调查研究，重视多学科的结合和跨学科、跨部门的联合攻关，力争使研究成果解决实际法律问题，回答重大理论问题。

第十四条  海研会专项课题实行中期检查制度，由海研会秘书处负责实施。检查内容包括课题研究进度、取得的阶段性研究成果、存在问题和解决措施，以及经费使用情况等。

第十五条  各个专项课题组应在课题研究中期利用适当场合，如海研会学术年会、专题研讨会等，报告阶段性和局部性研究成果。重要的阶段性研究成果，可随时向海研会报送，以便推荐实际应用。

第十六条  各个专项课题立项后的第7至第10个月份，课题主持人应在所在单位协助下，举办一次内部小型研讨会，时间可为半天或一天。除本学科专业的专家外，应注意邀请实务部门和相关的其他学科领域专家出席研讨。研讨会筹备工作应事先通报海研会秘书处。

第十七条  课题主持人应与海研会秘书处就课题开展情况保持密切联系，并及时报告课题进行中遇到的重要问题和意外情况，以便海研会协助解决。

第五章  经费管理

第十八条　海研会专项课题由海研会资助研究经费。由海研会秘书处具体办理经费拨付。资助经费一次核定，分次拨付，专款专用，超支不补。课题立项后拨付资助经费的50%，课题成果鉴定验收合格后拨付剩余经费。未通过验收结项的，不予拨付剩余经费。

海研会课题经费的使用必须符合国家有关财务制度的规定，严格按照中国法学会课题经费管理办法执行。

第六章  成果验收与成果转化

第十九条  课题组完成研究任务后，课题主持人应认真填写《课题结项申请书》，经所在单位科研管理部门和财务部门审核合格后，连同最终研究成果、符合规定字数的内容摘要和电子文本，报海研会秘书处。

第二十条  课题组应准备一份2千字至3千字的内容摘要，报送海研会秘书处，概述研究成果的主要内容和主要观点。

第二十一条　海研会秘书处协助和配合中国法学会研究部组织海研会专项课题的鉴定验收工作，鉴定验收程序遵照中国法学会关于部级课题的统一要求进行。必要时，由海研会协助中国法学会组织专家评审组对委托课题进行评审。采取匿名评审制度。鉴定验收合格后由中国法学会颁发结项证书。

第二十二条  在课题研究过程中，如课题成果提出的主要观点、对策建议已经被中央有关部门决策采纳，进入实际应用的，课题主持人可以申请免于鉴定。

第二十三条  鼓励海研会专项课题成果向决策咨询转化，为党和国家科学决策服务。鼓励研究过程与应用过程相结合。海研会通过多种形式，加强对海研会优秀课题研究成果的报送、宣传和实际应用。

第二十四条  海研会专项课题成果鉴定为“优秀”的，海研会可酌情予以奖励，具有重大理论价值和实践价值的，可予以再立项进行深化研究。

第二十五条  海研会专项课题成果归海研会和中国法学会所有，以海研会和中国法学会名义对外发布和使用。课题主持人所在单位有将该成果用于科研、教学的权利和经海研会和中国法学会同意赋予的其他权利。

委托课题研究应当遵守保密规定，研究成果发表或公开前应经海研会许可。

第七章  附   则

第二十六条  本办法经海研会会长办公会审议，常务理事会通过后生效。

第二十七条  本办法由海研会秘书处负责解释。